## 4月16日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
|  |  | 1 | 自研 外部云接入调试 | 紧急&重要 | 1 | 自研 烧录读写工具增加6项功能完成带测试发布 | 紧急&重要 |  | 自研 产测工具结果上报 | 紧急&重要
|  |  | 2 | 自研 手机APP软件集成信恳iot控制 | 不紧急&重要
|  |  | 3 | 自研 APP 动态界面框架搭建 | 紧急&重要
|  |  | 4 | 小米 190片分析 | 紧急&重要

## 4月9日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 golang实现路由 HTTP协议MQTT封装实现 | 紧急&重要 | 1 | 自研 外部云接入调试 | 紧急&重要 |  |  |  | 1 | 自研 产测工具结果上报 | 紧急&重要
|  |  | 2 | 自研 手机APP软件集成信恳iot控制 | 不紧急&重要
|  |  | 3 | 乐鑫 乐鑫系列烧录功能 | 紧急&重要
|  |  | 4 | 自研 APP 动态界面框架搭建 | 紧急&重要

## 4月2日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 定义HTTP 转MQTT 协议完成初稿 | 紧急&重要 | 1 | 自研 外部云接入调试 | 紧急&重要 |  |  |  | 1 | 自研 产测工具结果上报 | 紧急&重要
2 | 乐鑫 乐鑫系列读码工具 | 紧急&重要 | 2 | 自研 手机APP软件集成信恳iot控制 | 不紧急&重要
3 | 小米 产测工具增加MAC校验、读码工具增加统计等显示 | 紧急&重要 | 3 | 自研 路由 HTTP协议MQTT封装实现 | 紧急&重要
|  |  | 4 | 自研 APP 动态界面框架搭建 | 紧急&重要

## 3月26日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 旧版协议新接口 | 紧急&重要 | 1 | 自研 外部云接入调试 | 紧急&重要 | 1 | 小米 下载写码工具 和产测工具更换客户类型、优化流程和修复bug | 紧急&重要 | 1 | 自研 产测工具结果上报 | 紧急&重要
|  |  | 2 | 自研 手机APP软件集成信恳iot控制 | 不紧急&重要

## 3月19日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 小米 下载写码工具 和产测工具更换客户类型、优化流程和修复bug | 紧急&重要 | 1 | 自研 外部云接入调试 | 紧急&重要 | 1 | 自研 手机APP 更新为dart2/flutter2接口 | 紧急&重要 | 1 | 自研 产测工具结果上报 | 紧急&重要
|  |  | 2 | 自研 手机APP软件集成信恳iot控制 | 不紧急&重要 | 2 | 自研 手机APP release和debug 数据不一样 | 紧急&重要

## 3月12日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
|  |  | 1 | 自研 外部云接入调试 | 紧急&重要 | 1 | 自研 手机APP软件更新的API | 紧急&重要 | 1 | 自研 产测工具结果上报 | 紧急&重要
|  |  | 2 | 自研 手机APP软件集成信恳iot控制 | 不紧急&重要

## 3月8日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 小米 MHCB05P-B 蓝牙产测工具增加异常模块下载和写mac功能 | 紧急&重要 | 1 | 自研 外部云接入调试 | 紧急&重要 | 1 | 自研 RTL下载工具数据库操作（更换读码机系统） | 紧急&重要 | 1 | 自研 产测工具结果上报 | 紧急&重要
2 | 小米 MHCB05P-B 下载工具增加失败流程 | 紧急&重要 | 2 | 自研 手机APP软件集成信恳iot控制 | 不紧急&重要 | 2 | 自研 手机APP实现token 访问封装 | 紧急&重要
|  |  | 3 | 自研 手机APP软件更新的API | 紧急&重要

## 2月26日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 小米 MHCB05P-B 蓝牙产测工具(试产完成) | 紧急&重要 | 1 | 自研 外部云接入调试 | 紧急&重要 | 1 | 自研 蓝牙测试日记分析抓取 |  | 1 | 自研 RTL下载工具数据库操作失败 | 紧急&重要
2 | 自研 服务器解析器更新完成(用WINDOW 版本测试) | 紧急&重要 | 2 | 自研 APP软件集成信恳iot控制 | 不紧急&重要
|  |  | 3 | 自研 APP软件更新新的API | 不紧急&重要

## 2月5日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 RTL下载工具(对工控机兼容性有问题) | 紧急&重要 | 1 | 自研 外部云接入调试 | 紧急&重要 |  |  |  | 1 | 自研 RTL下载工具数据库操作失败 | 紧急&重要
2 | 小米 MHCB05P-B 蓝牙产测工具(本地测试ok) | 紧急&重要 | 2 | 自研 APP软件集成信恳iot控制 | 不紧急&重要
|  |  | 3 | 自研 APP软件优化，未能完成测试 | 不紧急&重要

## 1月29日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
|  |  | 1 | 自研 外部云接入调试 | 紧急&重要 | 1 | 自研 优化测试工具自动化产线配合 | 紧急&重要
|  |  | 2 | 自研 APP软件集成信恳iot控制 | 不紧急&重要
|  |  | 3 | 自研 APP软件优化，未能完成测试 | 不紧急&重要
|  |  | 4 | 自研 读mac地址工具 | 紧急&重要
|  |  | 5 | 小米 MHCB05P-B 蓝牙产测工具 | 紧急&重要

## 1月22日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
|  |  | 1 | 自研 外部云接入调试 | 紧急&重要 | 1 | 自研 烧录读写工具动态界面 | 不紧急&重要
|  |  | 2 | 自研 APP软件集成信恳iot控制 | 不紧急&重要
|  |  | 3 | 自研 APP软件优化，未能完成测试 | 不紧急&重要
|  |  | 4 | 自研 读mac地址工具 | 紧急&重要
|  |  | 4 | 小米 MHCB05P-B 蓝牙产测工具 | 紧急&重要

## 1月15日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
|  |  | 1 | 自研 外部云接入调试 | 紧急&重要 | 1 | 自研 分析出读码机协议 | 重要
|  |  | 2 | 自研 APP软件集成信恳iot控制 | 不紧急&重要
|  |  | 3 | 自研 APP软件优化，未能完成测试 | 不紧急&重要
|  |  | 4 | 自研 读mac地址工具 | 紧急&重要
|  |  | 4 | 小米 MHCB05P-B 蓝牙产测工具 | 紧急&重要

## 12月25日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 小米 使用自搭建第三板控制底板传导测试完 | 紧急&重要 | 1 | 自研 外部云接入调试 | 紧急&重要
|  |  | 2 | 自研 APP软件集成信恳iot控制 | 不紧急&重要
|  |  | 3 | 小米 使用自研控制底板完成测试 | 紧急&重要
|  |  | 4 | 自研 APP软件优化，未能完成测试 | 不紧急&重要

## 12月18日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
|  |  | 1 | 自研 外部云接入调试 | 紧急&重要
|  |  | 2 | 自研 APP软件集成信恳iot控制 | 不紧急&重要
|  |  | 3 | 小米 使用自研控制底板完成测试 | 紧急&重要
|  |  | 4 | 自研 APP软件优化，未能完成测试 | 不紧急&重要

## 12月11日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研控制底板固件 | 紧急&重要 | 1 | 自研 外部云接入调试 | 紧急&重要
|  |  | 2 | 自研 APP软件集成信恳iot控制 | 不紧急&重要
|  |  | 3 | 小米 使用自研控制底板完成测试 | 紧急&重要

## 12月04日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 小米 产测全流程测试 | 紧急&重要 | 1 | 自研 外部云接入调试 | 紧急&重要
|  |  | 2 | 自研 APP软件集成信恳iot控制 | 不紧急&重要

## 11月27日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
|  |  | 1 | 自研 外部云接入调试 | 紧急&重要
|  |  | 2 | 自研 APP软件集成信恳iot控制 | 不紧急&重要
|  |  | 3 | 小米 产测全流程 | 紧急&重要

## 11月20日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 小米 极致汇仪产测方案一拖二、界面、自动流程优化。 | 紧急&重要 | 1 | 自研 外部云接入调试 | 紧急&重要
|  |  | 2 | 自研 软件集成信恳iot控制 | 不紧急&重要

## 11月13日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
| 小米 极致汇仪产测方案功能版 （唐工确认） |  | 1 | 自研 外部云接入调试 | 紧急&重要
|  |  | 2 | 自研 软件集成信恳iot控制 | 不紧急&重要
|  |  | 3 | 小米 极致汇仪产测方案一拖二、界面、自动流程优化。 | 紧急&重要

## 11月6日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
| 小米 cpk产线工具开发 |  | 1 | 自研 外部云接入调试 | 紧急&重要
|  |  | 2 | 自研 软件集成信恳iot控制 | 不紧急&重要
|  |  | 3 |  | 紧急&重要

## 10月30日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
|  |  | 1 | 自研 外部云接入调试 | 紧急&重要
|  |  | 2 | 自研 软件集成信恳iot控制 | 不紧急&重要
|  |  | 3 | 小米 cpk产线工具开发 | 紧急&重要

## 10月21日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 小米 cpk产线工具开发（本地debug版） | 紧急&重要 | 1 | 自研 外部云接入调试 | 紧急&重要
|  |  | 2 | 自研 软件集成信恳iot控制 | 不紧急&重要
|  |  | 3 | BK自动测试工具 | 紧急&重要

## 10月16日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 ESP32和ESP8266代码合并 | 不紧急&重要 | 1 | 自研 外部云接入调试 | 紧急&重要
2 | 自研 解析器第一阶段优化和测试 | 紧急&重要
3 | 自研 解析器,手机APP，设备终端 协议调整和实现 | 紧急&重要

## 9月30日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 解析器框架微调 | 紧急&重要 | 1 | 自研 外部云接入调试 | 紧急&重要
|  |  | 2 | 自研 ESP32和ESP8266代码合并 | 不紧急&重要

## 9月25日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 终端不同产品开机进入不同初步化流程 | 紧急&重要 | 1 | 自研 外部云接入调试 | 紧急&重要 |  |  |  |  | 自研 IOS发布无法获取 p12证书
2 | 自研 APP更换用头像(本地拍照，编辑)功能 | 不紧急&重要 | 2 | 自研 ESP32和ESP8266代码合并 | 不紧急&重要
|  |  | 3 | 自研 解析器框架微调（代码结构，开源库引用方式） | 紧急&重要

## 9月18日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 APP 和信恳云（解析器）、终端三方通讯延时优化 | 紧急&重要 | 1 | 自研 IOS发布 目前无法获取 p12证书 | 紧急&重要
2 | 自研 APP分享功能实现 | 紧急&重要 | 2 | 自研 ESP32和ESP8266代码合并（） | 不紧急&重要
|  |  | 3 | 自研 终端不同产品开机进入不同初步化流程 | 紧急&重要

## 9月11日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 APP改版v0.1初步完成 | 紧急&重要 | 1 | 自研 APP 信恳云（解析器）、终端通讯延时 | 紧急&重要 |  |  |  | 1 | 自研 APP ISO开发账号和测试设备 | 紧急&重要
2 | 自研 设备端消息上报通路 | 紧急&重要 | 2 | 自研 ESP32和ESP8266代码合并 | 不紧急&重要
3 | 自研 服务器解析器一终端对多用户通讯实现 | 紧急&重要

## 9月4日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 耳温枪测量速度初步解决 | 紧急&重要 | 1 | 自研 服务器解析器对接其他云API及测试（因为云端未通暂未对接） | 紧急&重要 |  |  |  | 1 | 自研 APP ISO开发账号和测试设备 | 紧急&重要
2 | 自研 服务器解析器bug修复，完成自动重连和topic分类功能 | 紧急&重要 | 2 | 自研 ESP32和ESP8266代码合并 | 不紧急&重要
3 | 自研 设备端消息上报通路 完成设备端和解析器 | 紧急&重要 | 3 | 自研 设备端消息上报通路 手机端 （计划重构一下整个APP逻辑） | 紧急&重要
s

## 8月28日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 耳温枪新方案初步确认、 协助排除智能插座问题（IO2） | 紧急&重要 | 1 | 自研 服务器解析器对接其他云API及测试 | 紧急&重要
2 | 自研 服务器解析器 由C改为C++实现，注要是解决负载（异步问题）等问题 | 紧急&重要 | 2 | 自研 ESP32和ESP8266代码合并 | 不紧急&重要
3 | 自研 耳温枪测版 获取温度优化 | 紧急&重要
4 | 自研 手机APP 增加自定义设备功能及界面 | 紧急&重要

## 8月22日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 耳温枪适配 功能测试 | 紧急&重要 | 1 | 自研 服务器解析器对接其他云API | 紧急&重要
|  |  | 2 | 自研 ESP32和ESP8266代码合并 | 不紧急&重要

## 8月14日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 手机APP 权限动态获取 | 紧急&重要 | 1 | 自研 耳温枪代码编译测试 | 紧急&重要
2 | 自研 服务器解析器后调运行问题 | 紧急&重要 | 2 | 自研 服务器解析器对接其他云API | 紧急&重要
3 | 自研 服务器解析器增加日记系统 | 紧急&重要 | 3 | 自研 ESP32和ESP8266代码合并 | 不紧急&不重要
4 | 自研 添加设备流程优化及其他已bug修复

## 8月7日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 手机APP对接新垦云动态产品列表和用户设备列表 | 紧急&重要 | 1 | 自研 手机APP 权限动态获取 | 紧急&重要
2 | 自研 手机APP对接新垦云数据对接整理调整 | 紧急&重要 | 2 | 自研 服务器解析器对接其他云API | 紧急&重要
3 | 自研 ESP8266、手机APP、服务器解析器bug 修复 | 紧急&重要 | 3 | 自研 ESP32和ESP8266代码合并 | 不紧急&不重要

## 7月31日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 服务器协议解析器 centos运行打通 | 紧急&重要 | 1 | 自研 手机APP对接新垦云动态产品列表和用户设备列表 | 紧急&重要
2 | 自研 手机APP对接新垦云添加设备功能 | 紧急&重要 | 2 | 自研 手机APP对接新垦云数据对接整理调整 | 紧急&重要
3 | 自研 设备终端对接新垦云及配合APP上传设备信息（目前仅mac信息） | 紧急&重要 | 3 | 自研 ESP32和ESP8266代码合并 | 不紧急&不重要

## 7月24日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 解析器完成HTTP Server | 紧急&重要 | 1 | 自研 信恳协议修改完善 | 紧急&重要 | 1 | 自研 解析器代码在 liunx编译 makefile编写，编译通过 | 紧急&重要
2 | 自研 解析器和对接云的调用接口实现（快关，模拟测试） | 紧急&重要 | 2 | 自研 ESP32和ESP8266代码合并 | 紧急&重要

## 7月17日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 对接信恳云平台MQtt 解析器完成 （window板 开关和彩灯完成功能 用连接阿里协议） | 紧急&重要 | 1 | 自研 信恳协议修改完善 | 紧急&重要 | 1 |  | 紧急&重要
2 | 自研 项目细分及进度计划 | 紧急&重要 | 2 | 自研 ESP32和ESP8266代码合并 | 紧急&重要
3 | 自研 解析器完成HTTP client |  | 3 | 自研 解析器完成HTTP Server | 紧急&重要

## 7月10日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 ESP8266 ota编码完成 和测试 | 紧急&重要 | 1 | 自研 APP对接新垦云平台MQtt 先虚拟机安装部署测试 | 紧急&重要 | 1 | 自研 框架流程图完善 | 不紧急&重要
| 自研 数据分析工具 | 紧急&重要 | 2 | 自研 ESP32和ESP8266代码合并 | 紧急&重要

## 7月3日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 ESP8266 MQTT集成 | 紧急&重要 | 1 | 自研 ESP8266 ota编码完成因 vc测试工具要重写 未测试 | 紧急&重要 | 1 | 自研 相关文档 框架流程图，年中总结 | 紧急&重要 | 1 |  | 紧急&重要
|  |  | 2 | 自研 APP对接新垦云平台MQtt | 紧急&重要 | 2 | 自研 WSL环境编译，连接调试 | 紧急&重要
|  |  | 3 | 自研 ESP32和ESP8266代码合并 | 紧急&重要

## 6月27日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 ESP8266 联网 IO控制等功能 | 紧急&重要 | 1 | 自研 ESP8266 MQTT集成 | 紧急&重要 | 1 | 自研 APP 自动登录后界面异常奔溃 | 紧急&重要 | 1 |  | 紧急&重要
|  |  | 2 | 自研 APP对接新垦云平台MQtt |  |  |  | 紧急&重要

## 6月19日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 手机APP ios demo 在模拟器测试ok,部分界面做适配 | 紧急&重要 | 1 | 自研 ESP32 编译基本ok ESP8266 还有问题 | 紧急&重要 | 1 | 自研更换电脑系统OK（MAC wifi 除外） | 不紧急&重要 |  | 自研 IOS 开发者注册和发布APP | 紧急&重要
[7 empty] | 自研 APP 开发环境 IOS 和android | 紧急&重要

## 6月12日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 智能开关的相关硬件验证测试 | 紧急&重要 | 1 | 自研 固件 ESP32 之前完成功能移植8266上（网络部分未验证完成） | 紧急&重要 | 1 |  | 紧急&重要 |  |  | 紧急&重要
2 | 自研 APP wifi配置等界面增加调整 |  | 2 | 自研 APP 本地数据库sqflite接口实现（服务器，产品信息） | 紧急&重要

## 6月5日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 手机APP 注册登录交互流程 自测ok | 紧急&重要 | 1 | 自研 固件 ESP32 之前完成功能移植8266上 | 紧急&重要 | 1 | 自研 手机APP 和服务交互结构统一问题 | 紧急&重要 |  |  | 紧急&重要
2 |  | 紧急&重要 | 2 | 自研 智能开关的硬件测试 | 紧急&重要

## 5月29日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 呼吸灯多支彩色灯（代码是5支彩灯，测试3支测试OK） | 紧急&非重要 | 1 | 自研 注册登录交互流程 | 紧急&重要 | 1 | 自研 信恳服务器对接口测试ok | 紧急&重要 |  |  | 紧急&重要
2 | 自研 添加二维码扫描功能 | 紧急&非重要

## 5月22日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 控制APP demo（开关，调色，呼吸灯（单彩色)) | 紧急&非重要 | 1 | 自研 呼吸灯多支彩色灯 | 紧急&重要 | 1 | 自研 APP demo UI初步交互逻辑 | 紧急&重要 |  | 自研 信恳服务器对接（登录，服务和控制信息) | 紧急&重要
2 | [5 empty] | 2 | 自研 APP demo各位对象间的通讯 | 紧急&重要

## 5月15日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 临时数据服务器 | 紧急&非重要 | 1 | 自研 flutter开发APP demo | 紧急&重要 | 1 | 自研 APP demo界面页面逻辑 | 紧急&重要 | 1 | 自研 APP demo各位对象间的通讯 | 紧急&重要
2 |  |  | 2 |  | 紧急&重要 |  |  |  | 2 | 自研 APP demo UI交互逻辑 | 紧急&重要
[9 empty] | 3 | 电脑加内存，运行手机模拟器 再用git 等工具应内存不退出 | 紧急&重要

## 5月8日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 完整流程集成调试测试（阿里云 ） | 紧急&重要 | 1 | 自研 app学习 开发（不用html5，用flutter） | 紧急&重要 | 1 | 自研 完整流程集成 I0控制，PWM,OTA, 配置存储 | 非紧急&重要 | 1
2 | 自研 vs模拟APP工具（测试调试用） | 紧急&重要 | 2 |  | 紧急&重要 | 2 |  | 紧急&重要 | 2

## 4月30日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 阿里云接入实现及测试 | 紧急&重要 | 1 | 自研 android app学习 开发 | 紧急&重要 | 1 | 自研 自搭建的MQTT通路测试 | 非紧急&重要 | 1
2 | 自研 阿里云接入的设备和设备端之间通讯实现及测试 | 紧急&重要 | 2 | 自研 完整流程集成调试测试 | 紧急&重要 | 2 |  | 紧急&重要 | 2
3 |  | 紧急&重要

## 4月24日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 自研 服务证书申请 证书审核 证书制作 了解及实现 | 紧急&重要 | 1 | 自研 完整流程集成调试测试 | 紧急&重要 | 1 | 自研 门狗问题 | 非紧急&重要 | 1
2 | 自研 ota功能实现及测试（window端） | 紧急&重要 | 2 | 自研 MQTT服务搭建 | 紧急&重要 | 2 |  | 紧急&重要 | 2
3 | 自研 VC工具测试工具编写 | 紧急&重要

## 4月17日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | 初步定终端协议模式、初步工作分工 | 紧急&重要 | 1 | 完整流程集成调试测试 | 紧急&重要 | 1 | 编写AP和sta切换过程 异常复位问题 | 非紧急&重要 | 1
2 | 自研框架初稿及相关规范 | 紧急&重要 | 2 | 模块OTA功能实现调试 | 紧急&重要 | 2 | 协助解工解决JNI调用问题 | 紧急&重要 | 2
3 | 部署java和C++开发环境，调试java调用c++ API通路 | 紧急&重要
4 | 信恳控制协议制定（目前完成IO，配置 ，报警） | 紧急&重要

## 4月10日
No. | 已完成的事项 | 重要程度 | No. | 未完成事项 | 重要程度 | No. | 已解决的问题 | 重要程度 | No. | 未解决的问题及需要的资源 | 重要程度
1 | eps32模块连接通信 |  | 1 | AP模式、STA模式来回切换合成和测试 |  | 1 |  |  | 1 | 可操作所有外设的开发板
2 | eps32模块AP模式、STA模式http-server 连接 通路测试 |  | 2 | vscode直接编辑编译环境搭建 |  | 2 |  |  | 2