## Sheet3
| 项目节点 | 前序节点 | 内容 | 所需时间(day/days) | 起始时间 | 终止时间 | 工作量 | 责任人
EVT | E.1 | E.1 | Kick off | 1 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 7 | A、B、C、D、E、F、G | Kick off | 43831 | 1
| E.2 | E.1 | 需求分析 | 5 | 2020-01-02 | 2020-01-07 | 5 | A、B、C、D、E | 需求分析 | 43832 | 5
| E.2.1 | E.2 | 硬件需求分析 | 10 | 2020-01-07 | 2020-01-17 | 6 | A、B、C、D、E、F | 硬件需求分析 | 43837 | 10
| E.2.2 | E.2 | 软件需求分析 | 10 | 2020-01-07 | 2020-01-17 | 4 | A、B、C、D | 软件需求分析 | 43837 | 10
| E.2.3 | E.2 | 结构需求分析 | 10 | 2020-01-07 | 2020-01-17 | 8 | A、B、C、D、E、F、G、H | 结构需求分析 | 43837 | 10
| E.3 | E.2.3 | 需求评审整合 | 3 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 2 | A、B | 需求评审整合 | 43847 | 3
| E.4 | E.3 | 首版设计 | 3 | 2020-01-20 | 2020-01-23 | 8 | A、B、C、D、E、F、G、H | 首版设计 | 43850 | 3
| E.4.1 | E.4 | 硬件设计 | 20 | 2020-01-23 | 2020-02-12 | 7 | A、B、C、D、E、F、G | 硬件设计 | 43853 | 20
| E.4.2 | E.4 | 软件设计 | 30 | 2020-01-23 | 2020-02-22 | 3 | A、B、C | 软件设计 | 43853 | 30
| E.4.3 | E.4 | 结构设计 | 35 | 2020-01-23 | 2020-02-27 | 8 | A、B、C、D、E、F、G、H | 结构设计 | 43853 | 35
| E.5 | E.4.3 | 设计评审及整合 | 5 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 4 | A、B、C、D | 设计评审及整合 | 43888 | 5
| E.6 | E.5 | EVT首样 | 3 | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 4 | A、B、C、D | EVT首样 | 43893 | 3
| E.6.1 | E.6 | 硬件首样 | 15 | 2020-03-06 | 2020-03-21 | 7 | A、B、C、D、E、F、G | 硬件首样 | 43896 | 15
| E.6.2 | E.6 | 结构件首样 | 20 | 2020-03-06 | 2020-03-26 | 3 | A、B、C | 结构件首样 | 43896 | 20
| E.7 | E.6.2 | 样品验证 | 3 | 2020-03-26 | 2020-03-29 | 6 | A、B、C、D、E、F | 样品验证 | 43916 | 3
| E.7.1 | E.7 | 硬件验证 | 5 | 2020-03-29 | 2020-04-03 | 3 | A、B、C | 硬件验证 | 43919 | 5
| E.7.2 | E.7 | 软件验证 | 5 | 2020-03-29 | 2020-04-03 | 5 | A、B、C、D、E | 软件验证 | 43919 | 5
| E.7.3 | E.7 | 结构验证 | 5 | 2020-03-29 | 2020-04-03 | 5 | A、B、C、D、E | 结构验证 | 43919 | 5
| E.8 | E.7.3 | 硬件结构件联调 | 10 | 2020-04-03 | 2020-04-13 | 2 | A、B | 硬件结构件联调 | 43924 | 10
| E9 | E.8 | EVT评审 | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-18 | 6 | A、B、C、D、E、F | EVT评审 |  | 5
DVT | D.1 | E9 | 设计优化 | 3 | 2020-04-18 | 2020-04-21 | 6 | A、B、C、D、E、F | 设计优化 | 43939 | 3
| D.1.1 | D.1 | 硬件优化 | 15 | 2020-04-21 | 2020-05-06 | 5 | A、B、C、D、E | 硬件优化 | 43942 | 15
| D.1.2 | D.1 | 软件优化 | 20 | 2020-04-21 | 2020-05-11 | 8 | A、B、C、D、E、F、G、H | 软件优化 | 43942 | 20
| D.1.3 | D.1 | 结构优化 | 25 | 2020-04-21 | 2020-05-16 | 3 | A、B、C | 结构优化 | 43942 | 25
| D.2 | D.1.3 | DVT打样 | 3 | 2020-05-16 | 2020-05-19 | 8 | A、B、C、D、E、F、G、H | DVT打样 | 43967 | 3
| D.2.1 | D.2 | 硬件打样 | 15 | 2020-05-19 | 2020-06-03 | 4 | A、B、C、D | 硬件打样 | 43970 | 15
| D.2.2 | D.2 | 结构打样 | 20 | 2020-05-19 | 2020-06-08 | 4 | A、B、C、D | 结构打样 | 43970 | 20
| D.3 | D.2.2 | 样品验证 | 3 | 2020-06-08 | 2020-06-11 | 6 | A、B、C、D、E、F | 样品验证 | 43990 | 3
| D.3.1 | D.3 | 硬件验证 | 5 | 2020-06-11 | 2020-06-16 | 7 | A、B、C、D、E、F、G | 硬件验证 | 43993 | 5
| D.3.2 | D.3 | 软件验证 | 5 | 2020-06-11 | 2020-06-16 | 3 | A、B、C | 软件验证 | 43993 | 5
| D.3.3 | D.3 | 结构验证 | 5 | 2020-06-11 | 2020-06-16 | 7 | A、B、C、D、E、F、G | 结构验证 | 43993 | 5
| D.4 | D.3.3 | 软硬结构件联调 | 10 | 2020-06-16 | 2020-06-26 | 4 | A、B、C、D | 软硬结构件联调 | 43998 | 10
| D5 | D.4 | DVT评审 | 5 | 2020-06-26 | 2020-07-01 | 2 | A、B | DVT评审 |  | 5
PVT | P.1 | D.4 | PVT试产 | 3 | 2020-07-01 | 2020-07-04 | 4 | A、B、C、D | PVT试产 | 44013 | 3
| P.1.1 | P.1 | 硬件试产 | 15 | 2020-07-04 | 2020-07-19 | 5 | A、B、C、D、E | 硬件试产 | 44016 | 15
| P.1.2 | P.1 | 结构件试产 | 20 | 2020-07-04 | 2020-07-24 | 3 | A、B、C | 结构件试产 | 44016 | 20
| P.2 | P.1.2 | 样品评审 | 3 | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 2 | A、B | 样品评审 | 44036 | 3
| P.2.1 | P.2 | BOM评审 | 5 | 2020-07-27 | 2020-08-01 | 5 | A、B、C、D、E | BOM评审 | 44039 | 5
| P.2.2 | P.2 | 软件评审 | 5 | 2020-07-27 | 2020-08-01 | 7 | A、B、C、D、E、F、G | 软件评审 | 44039 | 5
| P.2.3 | P.2 | SOP评审 | 10 | 2020-07-27 | 2020-08-06 | 7 | A、B、C、D、E、F、G | SOP评审 | 44039 | 10
| P.2.4 | P.2 | QC/OQC评审 | 10 | 2020-07-27 | 2020-08-06 | 7 | A、B、C、D、E、F、G | QC/OQC评审 | 44039 | 10
| P.3 | P.2.4 | PVT定稿 | 3 | 2020-08-06 | 2020-08-09 | 2 | A、B | PVT定稿 | 44049 | 3
| P.3.1 | P.3 | SOP输出 | 3 | 2020-08-09 | 2020-08-12 | 1 | A | SOP输出 | 44052 | 3
| P.3.2 | P.3 | QC/OQC输出 | 5 | 2020-08-09 | 2020-08-14 | 2 | A、B | QC/OQC输出 | 44052 | 5
| P.3.3 | P.3 | BOM输出 | 5 | 2020-08-09 | 2020-08-14 | 8 | A、B、C、D、E、F、G、H | BOM输出 | 44052 | 5
| P.3.4 | P.3 | 固件输出 | 7 | 2020-08-09 | 2020-08-16 | 5 | A、B、C、D、E | 固件输出 | 44052 | 7
Formulas:
终止时间 = [起始时间]+[所需时间(day/days)]
起始时间 = [终止时间, row above]