## Sheet1
NPI流程图
| NPI 新产品导入 | [5 empty] | MP 批量生产
阶段名称 | EVT | --> | DVT | --> | PVT | -->
| 样机验证测试 |  | 设计验证测试 |  | 小批量产品验证测试
参与人员 | NPI-工程 NPI-品质 项目经理 硬件研发 软件研发 结构研发 |  | NPI-工程 NPI-品质 项目经理 硬件研发 软件研发 结构研发 |  | NPI-工程 NPI-品质 项目经理 硬件研发 软件研发 结构研发 |  | NPI-工程 NPI-品质 项目经理 硬件研发 软件研发 结构研发 | --> | 正常批量生产管控团队
工作内容 | 首次打样并验证功能，基本做好安规、EMC等强制认证需求的设计方案 |  | 根据EVT结果，修正设计并再次打样验证功能、安规、EMC等重要内容，确保技术指标达到设计规范要求，完成基本的性能指标摸底工作，完善产测方案，做好小批量准备 |  | 与MP同等生产环境，验证功能、性能指标、可制造性
工作文档 | BOM 物料清单 | NPI-工程 | BOM 物料清单 |  | BOM 物料清单
(全部纳入版本管理) | SOP 生产工艺流程 | NPI-工程 | SOP 生产工艺流程 |  | SOP 生产工艺流程
| DFM 可制造性分析报告模板 | NPI-工程，NPI-品质 | DFM 可制造性分析报告模板修正版 |  | DFM 可制造性分析报告
| NPI QC 品质检验标准 | NPI-品质 | NPI QC 品质检验标准修正版 |  | NPI QC 品质检验报告
| 性能指标清单 | 项目经理 | 性能指标清单 |  | 性能指标清单
| 产品规格书 | 项目经理 | 产品规格书 |  | 产品规格书
| 软件源代码 | 软件研发 | 软件源代码 |  | 软件源代码
| 固件 | 软件研发 | 固件 |  | 固件
| 结构图(3D、装配) | 结构研发 | 结构图(3D、装配) |  | 结构图(3D、装配)
| 包装（白盒）草稿 | 结构研发, NPI-工程 | 包装（白盒）定稿 |  | 包装（白盒）定稿
| 硬件原理图 | 硬件研发 | 硬件原理图 |  | 硬件原理图
| 硬件PCB单板Gerber | 硬件研发 | 硬件PCB单板Gerber |  | 硬件PCB单板Gerber
| 硬件PCB拼版Gerber | 硬件研发 | 硬件PCB拼版Gerber |  | 硬件PCB拼版Gerber
| 阶段完成，打包存档，版本管理 | 项目经理 | 阶段完成，打包存档，版本管理 |  | 阶段完成，打包存档，版本管理